## Matriz estrategica raciona 2024
Macroproceso Desarrollo Organizacional Proceso Mejoramiento de la Gestión Matriz estratégica de racionalización de trámites.
Nombre de la entidad: | Universidad Nacional de Colombia |  |  |  |  | Orden: | Nacional
Sector administrativo: | Educación |  |  |  |  | Año vigencia: | 2024
Departamento: | Cundinamarca
Municipio: | Bogota D.C
CONSOLIDADO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
CATEGORIA DE RACIONALIZACIÓN | NUMERO | NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO | ESTADO | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN
Administrativa - Normativa | 1 | Registro y ejecución de los actos académicos y actos administrativos que decidan sobre situaciones estudiantiles | No Inscrito en el SUIT | Ausencia de estandarización de la información ingresada para la efectiva operación de los sistemas de información de la gestión académica y admimnistrativa en el marco de Resolución 939 de 2023 de Rectoría, “Por la cual se definen las responsabilidades y se regula el registro y ejecución de los actos académicos y actos administrativos que deben ser incluidos en las historias académicas de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia” | Garantizar el desarrollo eficiente de los procesos académicos, administrativos y financieros requeridos para el cumplimiento de la misión de la Universidad Nacional de Colombia y para asegurar la recolección oportuna de los datos necesarios para una efectiva operación de los sistemas de información de la gestión académica y administrativa, se considera conveniente que la historia académica del estudiante contenga toda la información de las actividades desarrolladas durante su proceso de formación en un determinado plan de estudios y de las actuaciones administrativas llevadas a cabo por las distintas instancias de la Universidad. | Estandarización de la gestión de la información académica - administrativa, para que los estudiantes de la Universidad cuenten todos con los mismos parámetros sin importar su sede. | Estandarizar | Estandarizar el registro actos académicos y administrativos y observación historia académica | 2023-09-12 | 2024-11-30 | Secretarías de Facultad de todas las sedes o quien haga sus veces | Garantizar la transparencia e integridad en la modificación de las historias académicas en los Sistemas de Información Académica.
Administración | 2 | Servicio - Solicitudes de movilidad académica | SUIT | Alta demanda de solicitudes de movilidad académica y ausencia de mecanismos eficaces de seguimiento | Desarrollo de módulo de gestión de solicitudes de moviidad académica | Mejorar la accesibilidad y los tiempos de respuesta para la atención y gestion de las solicitudes de movilidad académica | Automatizar | Diseño, Desarrollo e implementación del módulo de asesorías de Movilidad Académica estudiantil entrante y Saliente en la Fase II dando continuidad a la fase I desarrollada en el 2023 | 2023-01-10 | 2024-11-30 | DRE | Agilidad en la gestión y respuesta al trámite de las solicitudes de movildad académica
Administración | 3 | Servicio - Talleres grupales en salud | No inscrito en el SUIT | El servicipo de talleres grupales se encuentra oficializado a través del procedimiento de U.PR.07.008.033 - Desarrollo de acciones individuales y grupales de promoción de la salud, sin embargo a la fecha no se cuenta con la oficialización de este servicio en el portal de infotramites con el fin de identificar aquellos requisitos y demás información para acceder al trámite por parte de los usuarios | Crear en el portal de infotrámites el servicio de talleres grupales en salud, con el fin de que los usuarios puedan conocer los requisitos e información relacionada para acceder a este servicio. | Dar a conocer a los usuarios de Bienestar mayor información acerca del servicio con el fin de que se presenten menos reprocesos al momento de hacer solicitudes relacionados con este servicio. | Estandarizar | 1. Realizar mesas de trabajo con los jefes del área de salud de las sedes de la Universidad con el fin de definir los requisitos del servicio. 2. Diligenciar la ficha del servicio. 3. Remitir al administrador del portal infotrámites las ficha del servicio para que se cargue la información en infotrámites. 4. Socializar el servicio cargado en infotrámites con todas las sedes que presten servicios de salud. | 2024-02-01 | 2024-09-30 | Dirección Nacional de Bienestar Universitario | Estandarizar los requisitos necesarios para la prestación del servicio, para que el usuario tenga presente las condiciones bajo las cuales puede solicitar el servicio y por otra parte disminuir los reprocesos por parte de los funcionarios de Bienestar encargados de la prestación del servicio en casos donde se cambie de personal.
Administración | 4 | Servicio - atenciones individuales | No inscrito en el SUIT | El servicipo de atenciones individuales se encuentra oficializado a través del procedimiento de U.PR.07.008.033 - Desarrollo de acciones individuales y grupales de promoción de la salud, sin embargo a la fecha no se cuenta con la oficialización de este servicio en el portal de infotramites con el fin de identificar aquellos requisitos y demás información para acceder al trámite por parte de los usuarios | Crear en el portal de infotrámites el servicio de atenciones individuales en salud en salud, con el fin de que los usuarios puedan conocer los requisitos e información relacionada para acceder a este servicio. | Dar a conocer a los usuarios de Bienestar mayor información acerca del servicio con el fin de que se presenten menos reprocesos al momento de hacer solicitudes relacionados con este servicio. | Estandarizar | 1. Realizar mesas de trabajo con los jefes del área de salud de las sedes de la Universidad con el fin de definir los requisitos del servicio. 2. Diligenciar la ficha del servicio. 3. Remitir al administrador del portal infotrámites las ficha del servicio para que se cargue la información en infotrámites. 4. Socializar el servicio cargado en infotrámites con todas las sedes que presten servicios de salud. | 2024-02-01 | 2024-09-30 | Dirección Nacional de Bienestar Universitario | Estandarizar los requisitos necesarios para la prestación del servicio, para que el usuario tenga presente las condiciones bajo las cuales puede solicitar el servicio y por otra parte disminuir los reprocesos por parte de los funcionarios de Bienestar encargados de la prestación del servicio en casos donde se cambie de personal.
Código: U.FT.15.001.034 |  |  |  |  | Versión: 1.0 | [6 empty] | Página 1 de 1

## Instructivo
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | Nombre de la entidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
| Numero | Relacione el numero de registro en SUIT
| Nombre | Nombre estandarizado del trámite
| Estado | Inscrito / no inscrito en SUIT
CATEGORIA DE RACIONALIZACIÓN | RACIONALIZACIÓN NORMATIVA | Acciones o medidas de carácter legal para mejorar los trámites asociadas a la modificación, actualización o emisión de normas
| RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Simplificar y mejorar procesos internos, horarios de atención, puntos de atención, tiempos de ejecución, costos asociados al trámite para el usuario, costos internos para la entidad, requisitos asociados, formularios, formatos
| RACIONALIZACIÓN TECNOLÓGICA | Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los trámites
ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | Situación Actual | Detalle del trámite - descripción
| Mejora por implementar | Descripción general de la mejora
| Beneficio al ciudadano o entidad | Describa que se obtiene con la acción de racionalización
| Estrategia de Racionalización: Seleccione o combine y registré, | Simplificar
Estandarizar
Eliminar
Optimizar
Automatizar
Facilitar el acceso de la información
| Descripción de las acciones de racionalización | Descripción de las acciones de racionalización
PLAN DE EJECUCIÓN | Fecha de inicio | Fecha de inicio de la acción de racionalización
| Fecha final de racionalización | Fecha de Final de la acción de racionalización
| Responsable | Dependencia / Cargo
| Justificación | Respaldo técnico de la mejora
SEGUIMIENTO | Fecha Seguimiento | Registre fecha de seguimiento
| % Avance Racionalización | Relacione el porcentaje de avance de la acción
| Observaciones, Resultados o Evidencias | Registre entre otros: Observaciones generales del seguimiento, resultados y evidencias del seguimiento y de las acciones realizadas