## Hoja1
ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
|  |  |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | Universidad Nacional de Colombia
|  |  |  | SECTOR ADMINISTRATIVO | Educación
|  |  |  | DEPARTAMENTO | Cundinamarca
|  |  |  | MUNICIPIO | Bogotá DC
|  |  |  | ORDEN | Nacional
|  |  |  | AÑO VIGENCIA | 2019
| NOMBRE TRÁMITE/PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE/PROCESO/PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO/ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | OBSERVACIONES/SEGUIMIENTO
[8 empty] | INICIO | FIN
| Trámite-Cancelación de la matrícula académica (cancelación del periodo académico) (SIA) | Administrativa / tecnológica | Implementar gestión en línea para permitir al usuario conocer todo el tiempo el estado de su solicitud, contemplando notificaciones electrónicas. | Trámite que inicia con el registro de la solicitud, no existe interaccion con el usuario, no hay retroalimentacion sobre el mismo, la notificacion es personal | Administrativa: Estandarización de tramites Tecnológica: Uso de TIC´s, para agilizar porcesos y procedimientos que soportan el tramite. Tramite totalmente en línea, descarga y envío de documentos electrónicos, formularios diligenciados en línea, disponer de mecanismos para el seguimiento del estado del trámite / respuesta electrónica. | Reducción de desplazamientos, respuesta oportuna, conocimiento real sobre el estado del trámite | Dirección Nacional de Información Académica-DNINFOA | 2016-09-01 | 28/06/2019 De acuerdo a lo indicado por DNINFOA y la Secretaria General la prueba piloto se realizará para la primera ceremonia de grados de 2020 | Seguimiento abril 16 de 2019 El trabajo en UD, se ha concentrado por ahora dentro de tramites estudiantiles en el proceso de trámite de grado –pregrado y posgrado y será este el primero en salir a producción. Se han encontrado flujos adicionales inherentes a tramites estudiantiles que no se habían contemplado inicialmente y que obligan a considerar además, actores y tramites adicionales a los inicialmente considerados entre el flujo general. El proveedor ha enviado una valoración del proyecto y la Dirección está trabajando en la formulación del proyecto BPUN para el periodo 2019-2022 que soportaría la implementación de la solución. En este sentido se tendrá un resultado visible durante la ejecución del proyecto que se está formulando. OCT 29 2019: De acuerdo al oficio DNINFOA-165- 2019 la Dirección Nacional de Información Académica informa que las horas que se tenían contratadas fueron requeridas para el desarrollo del trámite de gestión de grados colectivos e individuales; Esta mejora será implementada con la prueba piloto en la primera ceremonia de grado de 2020, según lo ha indicado la Secretaría General de la Universidad.
Trámite-Transferencias de estudiantes de pregrado (traslado de estudiantes de un programa a otro) (SIA)
3 | Trámite-Reingreso a un programa académico (SIA)
4 | Trámite-Grado pregrado y posgrado (SIA)
6 | Trámite-Publicación en línea | Tecnológica | Se realizará migracion de la plataforma que soporta el repositorio institucional, esta plataforma tiene una mayor cantidad de instituciones que la usan, por ser un software libre, la comunidad colaborativa trabaja en su mejora continua y esto redunda en la mejora del servicio. |  | 1. Migracion a la nueva plataforma (Dspace). 2. Capacitacion en el uso de la nueva plataforma a toda la comunidad universitaria. 3. Verificar el funcionamiento de la herramienta y actuar sobre los inconvenientes presentados. | Tiempo de Respuesta a los inconvenientes que se presenten en la plataforma Los inconvenientes de la plataforma actual podran ser solucionados con esta migracion, ya que la comunidad colaborativa puede encontrar la solucion de manera conjunta. Esto se vera reflejado en tiempos de respuesta a los inconvenientes que se presenten o que los usuarios nos comuniquen. | Dirección Nacional de Bibliotecas | Enero 1 de 2019 | Abril 30 de 2019 | Seguimiento Abril 16 de 2019 Frente a la actividad 1 (migracion a la nueva plataforma DSPACE) estos son los avances realizados: Firma de ODS No. 598 con la empresa ETECH SOLUTIONS S.A. para la implementacion del Repositorio Institucional basado en DSPACE el 12/3/2019. Solicitud de adecuacion del servidor con las caracteristicas necesarias para la implementacion ante la OTIC el 6/02/2019. Solicitud de creacion de usuario LDAP ante al OTIC EL 6/02/2019. solicitud al contratista de configuracion de SSL el 6/02/2019. Solicitud de permisos para el firewall ante la OTIC el dia 6/02/2019. Solicitud de creacion frente al area de comunicaciones del la VRI de campaña para informar a la comunidad universitaria sobre la migracion a la nueva plataforma DSPACE a ser publicada en el portal web del SINAB el dia 11/03/2019. Se envian datos de configuracion general de DSPACE a OTIC el 6/4/2019. Verificacion con el proveedor de detalles en la interfaz del nuevo repositorio el 13/03/2019. Resumen: en este momento el repositorio se encuentra en fase de migracion, luego de ello se realizara una fase de pruebas y finalmente se pondra al servicio de la comunidad universitaria, la fecha para esto ultimo aun no está determinada. NOV 26: El proceso de migración de la plataforma que soporta el repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia se encuentra en la fase final. Actualmente se encuentra agendada la capacitación al grupo de biblioteca digital de las sedes para el día 02 de diciembre de 2019. Está pendiente agendar la fecha de presentación de la plataforma a los funcionarios de las bibliotecas y capacitación para acceder a la información. Los beneficios para la comunidad universitaria son: * Mejor recuperación en la búsqueda de documentos. * Existe un mejor soporte multimedia. * Interfaz mas visual e intuitiva. * Permitirá una mejora en los indicadores de Google Analytics. * Existe una mayor comunidad de usuarios de la plataforma (Dspace) * Permitirá un soporte técnico mas eficiente.
11 | Trámite- Apoyos socieconómicos a estudiantes de pregrado | Administrativa | Solicitar certificados de situaciones agravantes a estudiantes en un solo momento para su cargue en el Sistema de Información de Bienestar Universitario y que este certificado pueda ser utilizado para participar en las diferentes convocatorias que se oferten y para diferentes periodos académicos | Actualmente el certificado es solicitado para cada convocatoria | 1. Identificar los certificados que exige cada situación agravante y la vigencia que tiene cada uno de estos documentos. 2. Definir los certificados que no son necesarios actualizar por parte del usuario para cada convocatoria. 3. Parametrizar el sistema (en los casos que aplique) para que el certificado que se cargue quede vigente para las convocatorias. 4. Comunicar a los aspirantes a la convocatoria la mejora. | El usuario no deberá entregar los certificados de situaciones agravantes que se definan cada vez que se vaya a presentar a una convocatoria | Dirección Nacional de Bienestar - DNBU | 2018-12-01 | 2019-04-30 | Seguimiento abril 16 de 2019 Con el fin de realizar la parametrización del sistema para solicitar un solo certificado de situaciones agravantes sin importar al número de convocatorias a las que el estudiante se presente, se han realizado las siguientes actividades: 1. Reunión con los profesionales de la Dirección Nacional de Dirección Universitario y profesionales de la sede Bogotá encargados del tema de apoyos socio econbómicos en los que se identificaron los certificados de cada situación agravante y las vigencias de cada uno de los documentos para realizar la paramterización del SIBU. 2. Reunión con los jefes del área de fomentos socioecónmico en los que se presento propuesta de tiempos de vigencia para cada uno de los certificados de certificaciones agravantes para aprobación. 3. Con la aprobación de los tiempos de vigencia, se procederá a realizar la parametrización del SIBU una vez se apruebe el proyecto de inversión por el cual se contratarán las horas para realizar el desarrollo de las funcionalidades. Seguimiento Agosto 22 de 2019 Durante los meses de marzo y abril se aprobaron por parte de cada una de las sedes la propuesta de parametrización del Sistema de Información de Bienestar Universitario – SIBU propuesta por la Dirección Nacional de Bienestar Universitario. Se espera que durante la ultima semana de agosto y la primer semana de septiembre se puedan concretar con el proveedor el número de horas necesarias para realizar la mejora en el SIBU y de esta forma hacer el desembolso del dinero, este presupuesto de acuerdo a la cotización del proveedor podrá utilizar horas del contrato de mantenimiento o a través de recursos de inversión. Se espera que una vez se haga la parametrización se comiencen las pruebas durante la vigencia 2019 para que pueda ser implementado durante los semestres académicos de la vigencia 2020. Seguimiento Noviembre 29 de 2019: El Asesor que tiene a cargo el manejo de SIBU, se reunió con el proveedor del Sistema de Información de Bienestar Universitario (SIBU), en donde se dieron las indicaciones de cómo debía realizarse el desarrollo, en este momento el proveedor ya se encuentra desarrollando la funcionalidad y se está a la espera de la presentación del mismo para pasar a las etapas de pruebas y producción.
12 | Servicio-Cursos Libres en Deporte | Administrativa | Extender los horarios en los que se ofrecen los cursos libres en deporte, con el fin de facilitar el acceso. | Los horarios ofrecidos actualmente pueden estar limitando el acceso de los estudiantes a los mismos, dado que no se adaptan plenamente a las necesidades de los estudiantes | 1. Identificar las sedes que ofrecen cursos libres de deporte. 2. Identificar los horarios en los que se estan dando los cursos libres en cada una de las sedes. 3. Definir y acordar con las sedes los cursos a los que se les extenderá el horario. 4. Evaluar el impacto presupuestal de la ampliación de los horarios. 5. Apropiar los recursos necesarios para ofrecer el servicio durante el tiempo adicional. 6. Comunicar a la comunidad universitaria los nuevos horarios. | Aumentar la participación de los usuarios del área de Actividad Física y Deporte. | Directores de sedes andinas, profesionales de apoyo a bienestar de sedes de presencia nacional y Jefes del Área de Actividad Física y Deporte (Donde aplique) - Direcciones de Bienestar | Primer semana inicio del período academico 2019-1 | 2019-09-30 | Seguimiento abril 16 de 2019 Para la ampliación de los horarios de los cursos libres en deporte se realizaron las siguientes actividades: 1. Se solicitó a las sedes mediante oficio DNBU-066-19 la remisión del inventario de las actividades en deporte propensas para la ampliación del horario y la propuesta de ampliación de las mismas. 2. A esta solicitud responden las sedes de Bogotá, Manizales y Medellín. 3. Las sesdes de Bogotá y Manizales argumentan que debido a los lineamientos de no aumento en los rubros de presupuesto la ampliación de los cursos libres en deporte no son viables en el año 2019, la sede Medellín determinó ampliar los sábados y domingos el gimnasio de 8 a.m a 12 m, rumba aeróbica de 9 a.m a 10 a.m y préstamos de implementos deportivos de 8 a.m a 4 p.m para incentivar en mayor medida la practica de actividades deportivas, esta ampliación no genera un gasto presupuestal adicional directamente a Bienestar debido a que parte de esto se realizará con instructores con que ya cuenta la sede, y adicional con recursos de Ser Pilo Paga. Seguimiento Agosto 22 de 2019 Conforme a las directrices presupuestales para la vigencia 2019 en la Universidad Nacionl de Colombia, no es posible para las Direcciones de Bienestar Universitario de Sede, incrementar los presupuestos que para la vigencia 2019 respecto a los presupuesto de la vigencia 2018. Teniendo en cuenta en lo anterior, las sedes se reunieron con el fin de cambiar esta actividad por otra que no represente un aumento presupuestal para su implementación y se propone la actualización documental del área que se encuentra en el proceso de Bienestar Universitario, esto teniendo en cuenta que la documentación de esta área no se actualiza desde que se encontraba vigente el mapa de procesos anterior.
|  |  | DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO DE AGOSTO, SE MODIFICA LA MEJORA ANTERIOR SUGERIDA POR LA SIGUIENTE: Revisión y ajuste de los documentos del servicio (Norma, hoja de vida del servicio, procedimientos, formatos y guías) |  | FASE I: 1. Revisión de la coherencia de la normatividad aplicable al servicio. 2. Revisión de los procedimientos vigentes del servicio. 3. Identificación de los trámites inherentes al servicio. 4. Revisión de las guías, formatos usados en los procedimientos de la prestación del servicio. FASE II: 5. Elaboración de la propuesta de solicitud de ajustes identificados relacionados con el servicio. 6. Aprobación de los ajustes a la documentación pertinente al servicio. 7. Socialización de la documentación vigente del servicio. 8. Implementación de la nueva documentación vigente del servicio. | Mejorar la gestión del servicio para mayor satisfacción del usuario | Directores de Sedes andinas, profesionales de apoyo a bienestar de sedes de presencia nacional y Jefes del Área de Actividad Física y Deporte (Donde aplique) | FASE 1: 30-06-2019 FASE II: 30-01-2020 | FASE I: 30-11-2019 FASE II: 30-09-2020 | Seguimiento Noviembre 29: La Dirección Nacional de Bienestar Universitario ha realizado una reunión con los Jefes del área de Actividad Física y Deporte, en donde se dió comienzo a la actualización de la totalidad de documentos del área, se construyó un primer procedimiento de torneos libres en deporte y el siguiente documento será el de cursos libres en deporte. Frente a la normatividad del área se realizó un comité Nacional de Directores en los que se discutió la propuesta de modificación al acuerdo 007 “Por el cual se determina y organiza el Sistema de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de Colombia”.
| ACTIVIDADES LÚDICO CULTURALES-Servicio | Administrativa | DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO DE AGOSTO, SE MODIFICA LA MEJORA ANTERIOR SUGERIDA POR LA SIGUIENTE: |  | FASE I: 1. Revisión de la coherencia de la normatividad aplicable al servicio. 2. Revisión de los procedimientos vigentes del servicio. 3. Identificación de los trámites inherentes al servicio. 4. Revisión de las guías, formatos usados en los procedimientos de la prestación del servicio. FASE II: 5. Elaboración de la propuesta de solicitud de ajustes identificados relacionados con el servicio. 6. Aprobación de los ajustes a la documentación pertinente al servicio. 7. Socialización de la documentación vigente del servicio. 8. Implementación de la nueva documentación vigente del servicio. | Mejorar la gestión del servicio para mayor satisfacción del usuario | Director Nacional de Bienestar Directores de Sedes andinas, profesionales de apoyo a bienestar de sedes de presencia nacional y Jefes del Área de Cultura (Donde aplique) | FASE 1: 30-06-2019 FASE II: 30-01-2020 | FASE I: 30-11-2019 FASE II: 30-09-2020 | Seguimiento Noviembre 29: La Dirección Nacional de Bienestar Universitario ha realizado dos reuniones con los Jefes del área de cultura, en donde se dió comienzo a la actualización de la totalidad de documentos del área, en estas reuniones la Sede Manizales quedó a cargo de presentar una propuesta de modificación de la totalidad de documentos realizando en los casos que se pueda, la integración de diferentes procedimientos en un solo documento, la Dirección Nacional de Bienestar Universitario se encuentra la espera de esta propuesta para convocar a una nueva mesa de trabajo. Frente a la normatividad del área se realizó un comité Nacional de Directores en los que se discutió la propuesta de modificación al acuerdo 007 “Por el cual se determina y organiza el Sistema de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de Colombia”.
1 | Trámite-Adquisición de bienes y servicios | Administrativa | Implementación del nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación de la Universidad Nacional de Colombia. |  | * Implementar Herramienta para la gestión de requerimientos de adquisiciones de bienes y servicios. * Realizar pruebas piloto del Nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación en la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Nivel Nacional. * Presentación del Nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación a todas las Oficinas de Contratación de la Universidad Nacional de Colombia. *Implementación en del Nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación en la Sede Palmira. * Implementación del Nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación en todas las oficinas de contratación de la Universidad Nacional de Colombia. | Los usuarios de las diferentes dependencias de la Universidad, solo tendrán que identificar la necesidad de la dependencia, y remitirlo a través de la herramienta "Requerimiento del bien, servicio, obra o consultoría" y las oficinas de contratación pasaran a realizarán toda la etapa precontractual. De igual forma se espera lograr la unificación de criterios, asignación de un gestor, asesoría oportuna, acompañamiento permanente, disminución en los tiempos de gestión, proceso de invitación que garanticen pluralidad de invitados y ofertas, ingreso de nuevos proveedores reconocidos en el mercado, reducción sustancial de trámites administrativos y disminución en las devoluciones. | Jefe División Nacional de Servicios Administrativos y Jefe de la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Nivel Nacional - GNFA | Julio de 2017 | Marzo de 2019 De acuerdo a los seguimientos realizados, la fecha de finalización se extiende hasta Enero 2020 | Seguimiento Abril 16 de 2019 *El Líder del proceso realiza seguimiento permanente a la gestión de los requerimientos recibidos (en el marco de la prueba piloto de implementación del modelo) verificando que a la fecha se han tramitado 2308 requerimientos. *Los Gestores de la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Nivel Nacional (profesionales a cargo de tramitar los requerimientos de bienes y servicios por parte de los solicitantes) recibieron 11 capacitaciones en temas de: gestión del cambio, gestión de calidad, atención del servicio y refuerzo en aspectos contractuales. *Los gestores de la Oficina de Contratación de la Sede Palmira (profesionales a cargo de tramitar los requerimientos de bienes y servicios por parte de los solicitantes) recibieron 3 capacitaciones previo a la implementación. *Se solicitó a la Oficina de Contratación de la Sede Palmira un informe con el análisis y evaluación de los resultado obtenidos en el desarrollo de la implementación del modelo con los datos, cifras y sugerencias de lo transcurrido en la implantación del Nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación en la Sede. *Teniendo en cuenta los resultados de la implementación del nuevo modelo de Servicio y Gestión de Contratación obtenidos en la Sede Palmira, se dio a conocer la implementación de este modelo en las demás sedes por medio del memorando GNFA 1134. *Desde octubre hasta diciembre de 2018 se realizó la socialización del modelo en la Sede Bogotá y Sede Manizales a 14 oficina en total, resultado que indica que se encuentran en un 50% de avance. *Se realiza el diseño de un formato que permite realizar el levantamiento de la información de las oficinas de contratación con el fin de ser analizados por la oficina de contratación del Nivel Nacional y así indicar la mejor metodología para la implementación del modelo planteados en las oficinas de contratación. *El 01 de abril de 2019 se implementó el Modelo de Servicio y Gestión de Contratación en la Sede Medellín. A su vez en la herramienta de Requrimiento de Bien, Servicio, Obra o Consultoria se crearon todos los usuarios. Seguimiento Agosto 22 de 2019 * La Sección de contratación, Unidad Administrativa Dirección Académica, Unidad Administrativa Facultad de Ciencias Agrarias, Unidad Administrativa Factultad Ciencias Económicas, Unidad Administrativa Facultad de Enfermeria, Unidad Administrativa Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Unidad Administrativa Facultad de Ingeniería, Unidad Administrativa Facultad de Medicina, Unidad Administrativa Facultad de Medicina Veterianria y Unidad Administrativa Facultad de Artes a la fecha cuentan con el levantamiento de la información y pendiente confirmación fecha inicio implementación del modelo de servicio. * En la Unidad Administrativa Facultad de Ciencias, el día 2 de julio de 2019 se realizó presentación del modelo ante el Decano y sus directivas y se acordó dar inicio a la implementación del modelo. * Unidad Administrativa Facultad de Ciencias Humanas a la fecha se cuenta con el levantamiento de la información, la Decana de la Facultad remite comunicación a la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa solicitando dar inicio a la implementación del modelo. * Las sedes Manizales, Amazonia, Caribe y Orinoquia a la fecha cuentan con el levantamiento de la información, y proyección del equipo de trabajo con los nuevos roles. Pendiente de confirmación fecha inicio implementación del modelo. *En Unimedios y Editorial a la fecha cuentan con el levantamiento de la información y pendiente de realizar la visita para la presentación del modelo a las directivas. *Oficina de contratación Unisalud Bogotá a la fecha se cuenta con el levantamiento de la información, proyección del equipo de trabajo con los nuevos roles y con el aval para realizar las capacitaciones del 2 al 6 de septiembre/2019 y posteriormente dar inicio a la implementación del modelo. * El Líder del proceso realiza seguimiento permanente a la gestión de los requerimientos recibidos, verificando que a la fecha se han tramitado 690 requerimientos entre los meses de enero a agosto. *Se ajusta la fecha de finalización para la implementación del modelo "Requerimiento del bien, servicio, obra o consultoría" debido a que se requiere más tiempo para la socialización y puesta en marcha de dicho modelo en las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. La nueva fecha de finalización es el 31 de enero de 2020. Seguimiento NOV 27 de 2019 * Se realizó capacitación sobre el modelo al equipo de Unisalud Bogotá, a la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería, Unidad Administrativa de la Facultad de Derecho y a la Unidad de gestión de la Sede Amazonas. La implementación del modelo en estas dependencias se realizará en el mes de enero del año 2020. * La Unidad Administrativa de la Facultad de Ciencias comenzó con una implementación gradual del modelo. * Se trabajo conjuntamente con la Unidad Administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas en la actualización de la información para el análisis de la conformación del equipo de trabajo de la Unidad Administrativa.
7 | Trámite-Otras modalidades | Administrativa | Se implementó el uso de unas plantillas automatizadas para la elaboración de resoluciones en la División Nacional de Servicios Administrativos y la División Nacional de Gestión Presupuestal, con el fin que los usuarios cuenten con una preforma para el diligenciamiento de la misma, por lo cual solo tendrán que modificar algunos datos específicos para mejorar tiempos y reducir errores humanos. |  | * Diseño y construcción de las plantillas en un plataforma web *Implementación de las plantillas en el nivel nacional y en la sedes de la Universidad *Socialización de la herramienta | Generar las resoluciones en menor tiempo y reducir el número de errores por la digitación de la información, además de lograr la estandarización de las plantillas de resolución en la Universidad. | Jefe de la División Nacional de Servicios Administrativos Jefe de la División Nacional de Gestión Presupuestal - GNFA | Agosto de 2018 | Enero de 2019 | Seguimiento abril 16 de 2019 *Seguimiento del funcionamiento de la herramienta para la elaboración de las resoluciones por parte de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y las partes interesadas *Divulgación del instructivo y memorando para el uso de la herramienta *Durante los meses de noviembre y diciembre se realizó la implementación de la herramienta de resolución en las dependencias de la División Nacional de Servicios Administrativos y Presupuesto del Nivel Nacional *Se propuso desarrollar la herramienta de resolución en el Nivel Central de la Sede Bogotá, se desarrollaron resoluciones con respecto a la ordenación del gasto y resoluciones relacionadas con temas presupuestales. *Se ajusta la fecha de finalización para la implementación de la herramienta de las resoluciones debido a que se requiere más tiempo para la socialización y puesta en marcha de dicha herramienta en todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. La nueva fecha de finalización es el 29 de marzo de 2019 Seguimiento Agosto 22 de 2019 *Seguimiento del funcionamiento de la herramienta para la elaboración de las resoluciones por parte de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y las partes interesadas *Divulgación del instructivo y memorando para el uso de la herramienta *Durante los meses de noviembre y diciembre se realizó la implementación de la herramienta de resolución en las dependencias de la División Nacional de Servicios Administrativos y Presupuesto del Nivel Nacional *Se propuso desarrollar la herramienta de resolución en el Nivel Central de la Sede Bogotá, se desarrollaron resoluciones con respecto a la ordenación del gasto y resoluciones relacionadas con temas presupuestales. *Se ajusta la fecha de finalización para la implementación de la herramienta de las resoluciones debido a que se requiere más tiempo para la socialización y puesta en marcha de dicha herramienta en las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia. La nueva fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2019. *Las resoluciones de las sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Amazonía estan en la fase de pruebas, para la puesta en marcha en el mes de octubre de 2019. Seguimiento NOV 27 2019 * Se realizó la entrega de las plantillas a la Sede Bogotá.
11 | Trámite-Prestación servicios profesionales técnicos, tecnológicos, asistenciales operativos de apoyo a la gestión | Administrativa | Implementación del nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación de la Universidad Nacional de Colombia. |  | * Implementar Herramienta para la gestión de requerimientos de adquisiciones de bienes y servicios. * Realizar pruebas piloto del Nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación en la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Nivel Nacional. * Presentación del Nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación a todas las Oficinas de Contratación de la Universidad Nacional de Colombia. *Implementación en del Nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación en la Sede Palmira. * Implementación del Nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación en todas las oficinas de contratación de la Universidad Nacional de Colombia. | Los usuarios de las diferentes dependencias de la Universidad, solo tendrán que identificar la necesidad de la dependencia, y remitirlo a través de la herramienta " Requerimiento del bien, servicio, obra o consultoría" y las oficinas de contratación pasaran a realizarán toda la etapa precontractual. De igual forma se espera lograr la unificación de criterios, asignación de un gestor, asesoría oportuna, acompañamiento permanente, disminución en los tiempos de gestión, proceso de invitación que garanticen pluralidad de invitados y ofertas, ingreso de nuevos proveedores reconocidos en el mercado, reducción sustancial de trámites administrativos y disminución en las devoluciones | Jefe División Nacional de Servicios Administrativos y Jefe de la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Nivel Nacional - GNFA | Julio de 2017 | Marzo de 2019 De acuerdo a los seguimientos realizados, la fecha de finalización se extiende hasta Enero 2020 | Seguimiento abril 16 de 2019 *El Líder del proceso realiza seguimiento permanente a la gestión de los requerimientos recibidos (en el marco de la prueba piloto de implementación del modelo) verificando que a la fecha se han tramitado 2308 requerimientos. *Los Gestores de la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Nivel Nacional (profesionales a cargo de tramitar los requerimientos de bienes y servicios por parte de los solicitantes) recibieron 11 capacitaciones en temas de: gestión del cambio, gestión de calidad, atención del servicio y refuerzo en aspectos contractuales. *Los gestores de la Oficina de Contratación de la Sede Palmira (profesionales a cargo de tramitar los requerimientos de bienes y servicios por parte de los solicitantes) recibieron 3 capacitaciones previo a la implementación. *Se solicitó a la Oficina de Contratación de la Sede Palmira un informe con el análisis y evaluación de los resultado obtenidos en el desarrollo de la implementación del modelo con los datos, cifras y sugerencias de lo transcurrido en la implantación del Nuevo Modelo de Servicio y Gestión de Contratación en la Sede. *Teniendo en cuenta los resultados de la implementación del nuevo modelo de Servicio y Gestión de Contratación obtenidos en la Sede Palmira, se dio a conocer la implementación de este modelo en las demás sedes por medio del memorando GNFA 1134. *Desde octubre hasta diciembre de 2018 se realizó la socialización del modelo en la Sede Bogotá y Sede Manizales a 14 oficina en total, resultado que indica que se encuentran en un 50% de avance. *Se realiza el diseño de un formato que permite realizar el levantamiento de la información de las oficinas de contratación con el fin de ser analizados por la oficina de contratación del Nivel Nacional y así indicar la mejor metodología para la implementación del modelo planteados en las oficinas de contratación. *El 01 de abril de 2019 se implementó el Modelo de Servicio y Gestión de Contratación en la Sede Medellín. A su vez en la herramienta de Requrimiento de Bien , Servicio, Obra o Consultoria se crearon todos los usuarios. Seguimiento Agosto 22 de 2019 * La Sección de contratación, Unidad Administrativa Dirección Académica, Unidad Administrativa Facultad de Ciencias Agrarias, Unidad Administrativa Factultad Ciencias Económicas, Unidad Administrativa Facultad de Enfermeria, Unidad Administrativa Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Unidad Administrativa Facultad de Ingeniería, Unidad Administrativa Facultad de Medicina, Unidad Administrativa Facultad de Medicina Veterianria y Unidad Administrativa Facultad de Artes a la fecha cuentan con el levantamiento de la información y pendiente confirmación fecha inicio implementación del modelo de servicio. * En la Unidad Administrativa Facultad de Ciencias, el día 2 de julio de 2019 se realizó presentación del modelo ante el Decano y sus directivas y se acordó dar inicio a la implementación del modelo. * Unidad Administrativa Facultad de Ciencias Humanas a la fecha se cuenta con el levantamiento de la información, la Decana de la Facultad remite comunicación a la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa solicitando dar inicio a la implementación del modelo. * Las sedes Manizales, Amazonia, Caribe y Orinoquia a la fecha cuentan con el levantamiento de la información, y proyección del equipo de trabajo con los nuevos roles. Pendiente de confirmación fecha inicio implementación del modelo. *En Unimedios y Editorial a la fecha cuentan con el levantamiento de la información y pendiente de realizar la visita para la presentación del modelo a las directivas. *Oficina de contratación Unisalud Bogotá a la fecha se cuenta con el levantamiento de la información, proyección del equipo de trabajo con los nuevos roles y con el aval para realizar las capacitaciones del 2 al 6 de septiembre/2019 y posteriormente dar inicio a la implementación del modelo. * El Líder del proceso realiza seguimiento permanente a la gestión de los requerimientos recibidos, verificando que a la fecha se han tramitado 690 requerimientos entre los meses de enero a agosto. *Se ajusta la fecha de finalización para la implementación del modelo "Requerimiento del bien, servicio, obra o consultoría" debido a que se requiere más tiempo para la socialización y puesta en marcha de dicho modelo en las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. La nueva fecha de finalización es el 31 de enero de 2020. Seguimiento NOV 27 2019 * Se realizó capacitación sobre el modelo al equipo de Unisalud Bogotá, a la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería, Unidad Administrativa de la Facultad de Derecho y a la Unidad de gestión de la Sede Amazonas. La implementación del modelo en estas dependencias se realizará en el mes de enero del año 2020. * La Unidad Administrativa de la Facultad de Ciencias comenzó con una implementación gradual del modelo. * Se trabajo conjuntamente con la Unidad Administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas en la actualización de la información para el análisis de la conformación del equipo de trabajo de la Unidad Administrativa.
16 | Trámite-Gestión de solicitudes de situaciones administrativas | Tecnológica | Implementación de herramientas tecnológicas para la solicitud en línea de los trámites de licencias para el talento humano de la Universidad Nacional de Colombia |  | 1. Mejorar el acceso web a la sección de servicios para la gestión de situaciones administrativas en el Sistema de Información SARA 2. Definir el flujo de aprobación de las licencias para el personal académico y administrativo de la Universidad. 3. Parametrizar el trámite en el portal de trámites y servicios de Sistema de Información del Talento Humano - SARA 4. Informar a las sedes sobre el trámite en línea para la solicitud y atención de licencias del talento humano, y sobre la realización de las pruebas correspondientes. 5. Hacer las pruebas del trámite en línea para la solicitud y atención de licencias del talento humano 6. Realizar los ajustes a los que haya lugar tras la socialización y pruebas 7. Llevar a cabo el lanzamiento a los usuarios de la solicitud en línea de las licencias a través del portal de SARA 8. Hacer la puesta en producción de la solicitud en línea de los trámites de licencias para el talento humano de la Universidad Nacional de Colombia 9. Evaluar alternativas tecnológicas para mejorar los trámites asociados a las situaciones administrativas 10. Hacer el seguimiento a la implementación de herramientas tecnológicas para la solicitud en línea de los trámites de licencias para el talento humano de la Universidad Nacional de Colombia | El usuario podrá hacer el trámite de solicitud y visto bueno del jefe inmediato, en caso que aplique, en línea. | Direccion Nacional de Personal Académico y Administrativo - DNPAA | 2019-01-02 | 31/12/2019 De acuerdo a seguimientos, la fecha de finalización se extiende hasta 2021 | Seguimiento Abril 22 de 2019 Se hará la evaluación del impacto de los trámites realizados entre el 17/10/2019 y el 31/12/2019. avances de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo en la materia: 1. Matriz de priorización para el mejoramiento de los trámites o servicios, realizada en el formato U.FT.15.001.027 (ver adjunto). 2. Registro del plan de mejoramiento en el sistema Softexpert. OM o GR000223. Oportunidad de mejora a trámites y servicios priorizados (ver adjunto). 3. Tendiendo en cuenta que la primera actividad del plan de mejoramiento tiene fecha límite de cumplimiento el 30 de abril de 2019, a la fecha no se han reportado los resultados. No obstante, aunque se ha avanzado en esta actividad de "Mejorar el acceso web a la sección de servicios para la gestión de situaciones administrativas en el Sistema de Información SARA" (como se puede ver en las imágenes del archivo adjunto), la puesta en producción del sistema SARA en su versión web, la cual es soporte del nuevo portal de servicios, está supeditada al contrato con el proveedor del software y a cambios en el equipo de trabajo para la gestión de la información de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo, razón por la cual se solicitará la primera actividad del plan de mejora asociado en el formato U.FT.15.001.027 con fecha fin el 30 de septiembre de 2019.. Seguimiento Agosto 22 de 2019 Se registró el plan de mejoramiento en el Softwexpert con el código OM o GR000223. Las actividades relacionadas en el plan están supeditadas al desarrollo e implementación de la versión 10 del Sistema de Información del Talento Humano SARA. Teniendo en cuenta los cambios que se han presentado en el cronograma del proyecto interno de unificación de bases de datos y actualización del sistema SARA, derivados del cambio en los integrantes del equipo de Gestión de la Información, se ajustó el cronograma y fecha de finalización del plan para el 31 de diciembre de 2019. Ninguna de las actividades tiene aún un resultado concreto. No obstante, se han venido adelantado el desarrollo de las actividades correspondientes. NOV 26: De acuerdo a comunicación enviada el 15 de noviembre desde la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo, se solicita modificación de la fecha de finalización para Junio de 2021, el plan de mejora además fue registrado en Softexpert (GR000223)