## Propuesta de instrumento
Macroproceso Desarrollo Organizacional Proceso Mejoramiento de la Gestión Matriz estratégica de racionalización de trámites.
Nombre de la entidad: | Universidad Nacional de Colombia |  |  |  |  | Orden: | Nacional
Sector administrativo: | Educación |  |  |  |  | Año vigencia: | 2020
Departamento: | Cundinamarca
Municipio: | Bogotá DC
CONSOLIDADO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO
CATEGORIA DE RACIONALIZACIÓN | NUMERO | NOMBRE | ESTADO | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE | JUSTIFICACIÓN | Fecha Seguimiento | % Avance Racionalización | Observaciones, Resultados o Evidencias
Administrativa Tecnológica | 26587 | Trámite - Grado de pregrado y posgrado (SIA) | Inscrito en el SUIT | Trámite que inicia con el registro de la solicitud, no existe interacción con el usuario, no hay retroalimentacion sobre el mismo, la notificación es personal | Implementar gestión en línea para permitir al usuario conocer todo el tiempo el estado de su solicitud, contemplando notificaciones electrónicas. | Reducción de desplazamientos, respuesta oportuna, conocimiento real sobre el estado del trámite | Automatizar | Administrativa: Estandarización de tramites Tecnológica: Uso de TIC´s, para agilizar procesos y procedimientos que soportan el trámite. Fase I: Desarrollo de la funcionalidad en Universitas XXI para la gestión del trámite en línea y para realizar el pago en línea. (Completa) Fase II: Implementación pruebas píloto Sede Bogotá Fase III: Implementación en las otras Sedes de la Universidad | Fase I: 1/09/2016 Fase II: Enero 2020 Fase III: Enero 2021 | Fase I: Octubre 2019 Fase II: Diciembre 2020 Fase III: Diciembre 2021 | Dirección Nacional de Información Académica-DNINFOA | Apoyar el cumplimiento del Atributo del servicio: Oportunidad / Agilidad: Brindar servicios en el tiempo pactado y se resuelven los trámites y servicios de forma ágil | Agosto 19 2020 | Fase I: 100% Fase II 50% | Se realizó prueba piloto en la Facultad de Ingeniería en el primer semestre. En el segundo semestre se realizará la prueba piloto en las demás facultades.
Administrativa | 26587 | Trámite - Grado de pregrado y posgrado (SIA) | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite (procedimientos). | Claridad para el usuario en el trámite acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. Mejora en el proceso administrativo. Claridad para los funcionarios para gestionar el trámite, procesos más ágiles estandarizados | Estandarizar | 1. Creación de la Guía para trámites de solicitudes estudiantiles, incluyendo la solicitud "Inscripción para Grado". 2. Racionalización de los documentos referentes al trámite 3. Socialización de los documentos con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Apoyar el cumplimiento del Atributo del servicio: Disponibilidad y accesibilidad de la información | Agosto 27 2020 | 80% | Resultados: -Inclusión del trámite en la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles, en lo referente a "Inscripción para grado" -Estandarización "Procedimiento para trámites y solicitudes estudiantiles" y "Procedimiento para trámites y solicitudes estudiantiles-SPN" -Comunicado emitido por parte de la VRA para la socialización de la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles por parte de las Sedes
Administrativa | 61225 | Trámite - Contenido del Programa Académico (certificado) | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite (procedimientos, formatos). | Mejora en el proceso administrativo. Claridad para los funcionarios para gestionar el trámite, procesos más ágiles estandarizados | Estandarizar | 1. Racionalización de los documentos referentes al trámite 2. Socialización de los documentos con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 27 2020 | 30% | Resultados: -Estandarización "Procedimiento expedición de certificados" Paso siguiente: Estandarización de los contenidos de los certificados de las Secretarías y evaluación de posible implementación de Firma Digital
Tecnológica | 61224 | Trámite - Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior | Inscrito en el SUIT | Pago presencial en múltiples cuentas (23 cuentas) | Implementación del pago virtual en una única cuenta | Evita desplazamientos por parte de los usuarios. Mejora los procesos administrativos | Automatizar | 1. Gestión para creación de cuenta unificada anta GNAF 2. Una vez creada y realizar pruebas para su función y sensibilización para implementar y eliminar el pago por las otras cuentas. 3. Entrega de guía paso a paso de la GNFA a Secretarías de facultad para difusión a solicitantes | Octubre de 2019 | Marzo de 2020 | GNAF | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 19 2020 | 100% | Acción de racionalización completa
Administrativa | N/A | Servicio-Cursos Libres en Deporte | No Inscrito en el SUIT | Los documentos del servicio no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del servicio (Norma, hoja de vida del servicio, procedimientos) | Mejorar la gestión del servicio para mayor satisfacción del usuario | Estandarizar | FASE I: 1. Elaboración de la propuesta de solicitud de ajustes identificados relacionados con el servicio. 2. Aprobación de los ajustes a la documentación pertinente al servicio. FASE II: 3. Actualización de la normativa pertinente al servicio. 4. Identificación de los trámites inherentes al servicio. 5. Socialización de la documentación vigente del servicio. 6. Implementación de la nueva documentación vigente del servicio. | FASE I: 30-01-2020 FASE III: 01-10-2020 | FASE I: 30-12-2020 FASE II: 30-06-2021 | Directores de Sedes andinas, profesionales de apoyo a bienestar de sedes de presencia nacional y Jefes del Área de Actividad Física y Deporte (Donde aplique) | Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, | Agosto 20 2020 | 70% | Resultados: Se realizaron las mesas con los jefes de deportes y se consolidó una propuesta de procedimiento que ya fue revisada y aprobada por los Directores de Bienestar de Sedes. Hace falta una revisión por parte de los asesores y de la Directora Nacional. Cuando el documento esté aprobado se realizaría la solicitud al SIGA para incluirlo en el Softexpert, por lo que en cuanto a este documento si se puede cumplir con la fecha estipulada de septiembre de 2020. La revisión normativa si se extenderá hasta el año 2021 que quede aprobado el Acuerdo que va a modificar el Acuerdo 007 por el cual se conforma el Sistema de Bienestar Universitario; se han realizado varias reuniones y se ha avanzado en el acuerdo pero por ser el acuerdo Marco puede demorarse su aprobación. La actividad referente a la modificación del acuerdo quedó plasmada para finalizarse con el plan global de desarrollo, es decir, en diciembre de 2021. Debido a la actualización del acuerdo Marco se debieron replantear las actividades estipuladas en cada fase, ya que algunas de ellas se están realizando el paralelo. En la vigencia 2020 se continuará con la revisión de procedimientos, formatos y documentos asociados. Como el objetivo final era la actualización de los documentos, se tiene un avance del 70% aproximadamente, pero quedaría pendiente la hoja de vida de servicio.
Administrativa | N/A | Actividades Lúdico Culturales-Servicio | No Inscrito en el SUIT | Los documentos del servicio no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del servicio (Norma, hoja de vida del servicio, procedimientos) | Mejorar la gestión del servicio para mayor satisfacción del usuario | Estandarizar | FASE I: 1. Elaboración de la propuesta de solicitud de ajustes identificados relacionados con el servicio. FASE II: 2. Aprobación de los ajustes a la documentación pertinente al servicio. 3. Actualización de la normativa pertinente al servicio. 4. Identificación de los trámites inherentes al servicio. 5. Socialización de la documentación vigente del servicio. 6. Implementación de la nueva documentación vigente del servicio. | FASE I: 30-01-2020 FASE II: 01-10-2020 | FASE I: 30-12-2020 FASE II: 30-06-2021 | Director Nacional de Bienestar Directores de Sedes andinas, profesionales de apoyo a bienestar de sedes de presencia nacional y Jefes del Área de Cultura (Donde aplique) | Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, | Agosto 20 2020 | 40% | Se modifican las actividades planteadas en cada fase, de acuerdo con las modificaciones que se están realizando al Acuerdo Marco 007. No se ha tenido avance desde la última revisión realizada en noviembre de 2019 porque no se ha recibido respuesta por parte de Manizales. Se hizo una primera reunión donde se acordó que se realizaría una revisión de todos los procedimientos y hacer un documento macro que los encierre, y Manizales quedó en realizar la propuesta pero a raíz de la Emergencia del Covid-19 no se ha tenido mucho avance. El porcentaje de avance es de 40%. La fecha estimada de terminación será hasta mediados del año entrante.
Administrativa | N/A | Trámite- Apoyos socieconómicos a estudiantes de pregrado | No Inscrito en el SUIT | Actualmente el certificado es solicitado para cada convocatoria | Solicitar certificados de situaciones agravantes a estudiantes en un solo momento para su cargue en el Sistema de Información de Bienestar Universitario y que este certificado pueda ser utilizado para participar en las diferentes convocatorias que se oferten y para diferentes periodos académicos | El usuario no deberá entregar los certificados de situaciones agravantes que se definan cada vez que se vaya a presentar a una convocatoria | Automatizar | 1. Identificar los certificados que exige cada situación agravante y la vigencia que tiene cada uno de estos documentos. 2. Definir los certificados que no son necesarios actualizar por parte del usuario para cada convocatoria. 3. Parametrizar el sistema (en los casos que aplique) para que el certificado que se cargue quede vigente para las convocatorias. 4. Comunicar a los aspirantes a la convocatoria la mejora. | 2018-12-01 | 30/04/2019 Nueva Fecha 30/06/2021 | Dirección Nacional de Bienestar - DNBU | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 20 2020 | 20% | Se requiere extender la fecha de finalización. Actualmente se encuentra en Desarrollo (Parametrización del Sistema) -
Administrativa Tecnológica | N/A | Planes de acondicionamiento físico -Servicio | No Inscrito en el SUIT | Se realiza diferente en cada sede. En Bogotá se realiza mediante un formulario de Google, en otras sedes se realiza de forma física (papel). En algunas sedes no se realiza. | Implementar una funcionalidad en el SIBU que identifique en tiempo real las personas que no son aptas para practicar deporte en la Universidad (Implementación del examen en el SIBU) | Se evita desplazamiento del usuario en las sedes que actualmente se requiere diligenciamiento presencial. En Bogotá se disminuye un paso (actualmente son dos: inscripción y diligenciamiento del formulario). En las Sedes que no se aplica el examen, el usuario accede a este beneficio. | Automatizar | 1. Reuniones con Jefes de Área de actividad física y deporte para definir la funcionalidad 2. Aprobación por parte del Comité Nacional de Bienestar 3. Parametrización en SIBU 4. Puesta en marcha | 2020-06-04 | 2021-10-30 | Dirección Nacional de Bienestar - DNBU | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 20 2020 | 20% | Se iniciaron reuniones hace dos meses y se obtuvo la aprobación el 12 de agosto.
Tecnológica | N/A | Trámite-Gestión de solicitudes de situaciones administrativas | No Inscrito en el SUIT | La solicitud se radica en forma física o por correo electrónico. | Implementación de herramientas tecnológicas para la solicitud en línea de los trámites de licencias para el talento humano de la Universidad Nacional de Colombia | El usuario podrá hacer el trámite de solicitud y visto bueno del jefe inmediato, en caso que aplique, en línea. | Automatizar | 1. Mejorar el acceso web a la sección de servicios para la gestión de situaciones administrativas en el Sistema de Información SARA 2. Definir el flujo de aprobación de las licencias para el personal académico y administrativo de la Universidad. 3. Parametrizar el trámite en el portal de trámites y servicios de Sistema de Información del Talento Humano - SARA 4. Informar a las sedes sobre el trámite en línea para la solicitud y atención de licencias del talento humano, y sobre la realización de las pruebas correspondientes. 5. Hacer las pruebas del trámite en línea para la solicitud y atención de licencias del talento humano 6. Realizar los ajustes a los que haya lugar tras la socialización y pruebas 7. Llevar a cabo el lanzamiento a los usuarios de la solicitud en línea de las licencias a través del portal de SARA 8. Hacer la puesta en producción de la solicitud en línea de los trámites de licencias para el talento humano de la Universidad Nacional de Colombia 9. Evaluar alternativas tecnológicas para mejorar los trámites asociados a las situaciones administrativas 10. Hacer el seguimiento a la implementación de herramientas tecnológicas para la solicitud en línea de los trámites de licencias para el talento humano de la Universidad Nacional de Colombia | 2019-01-02 | 2021-06-30 | Direccion Nacional de Personal Académico y Administrativo - DNPAA | Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, | Agosto 28 2020 | 50% | En el seguimiento realizado en Noviembre de 2019 se solicitó aplazamiento de la fecha de finalización hasta junio de 2021; el plan de mejora además fue registrado en Softexpert (GR000223). Por lo anterior, esta acción de racionalización sigue vigente para la vigencia 2020. Ya se cuenta con el desarrollo pero no se tiene aún el ambiente de pruebas.
Administrativa | N/A | Trámite-Adquisición de bienes y servicios | No Inscrito en el SUIT | Se realiza la solicitud de adquisiciones de bienes y servicios por medio del aplicativo de requerimientos establecido en la página web de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa | Implementación del Modelo de Servicio y Gestión de Contratación de la Universidad Nacional de Colombia en todas las oficinas de contratación y automatización del proceso precontractual y contractual y gastos de viaje por medio de una herramienta tecnológica | Los usuarios de las diferentes dependencias de la Universidad, solo tendrán que identificar la necesidad de la dependencia, y remitirlo a través de la herramienta "Requerimiento del bien, servicio, obra o consultoría" y las oficinas de contratación pasaran a realizarán toda la etapa precontractual, dando agilidad al trámite y respuesta al usuario. | Estandarizar | * Se espera lograr la unificación de criterios, asignación de un gestor, asesoría oportuna, acompañamiento permanente, disminución en los tiempos de gestión, proceso de invitación que garanticen pluralidad de invitados y ofertas, ingreso de nuevos proveedores reconocidos en el mercado, reducción sustancial de trámites administrativos y disminución en las devoluciones. | Julio de 2017 | Teniendo en cuenta el seguimiento se extiende el tiempo hasta Diciembre de 2021 | GNFA | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 26 2020 | 40% | * Se ajusta la fecha de finalización para la implementación del modelo "Requerimiento del bien, servicio, obra o consultoría" debido a la situación de la emergencia sanitaria por el COVID 19, se requiere más tiempo para dar incio a la implementación en las oficinas de contratación de la Universidad. Dado que la forma de trabajo se tuvo que establecer de manera virtual, se hace necesario establecer una nueva estrategia para llevar a cabo la implementación del modelo en las oficinas de contratación que aún no cuentan con el modelo de servicio. * La Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería y la oficina de contratación de Unisalud Bogotá comenzaron la implementación del modelo de servicio en el mes de enero. * La Unidad Administrativa de la Facultad de Derecho y la Sección de contratación Sede Bogotá, esta pendiente el inicio de la implementación del modelo.
Administrativa - Tecnológica | N/A | Trámite - Adquirir bienes y servicios por otras modalidades | No Inscrito en el SUIT | En algunas áreas financieras y administrativas de la Universidad se realizan las Resoluciones de autorización del gasto de forma manual y no estandarizada, por lo cual se presentan errores de digitación y devoluciones de las mismas. | Se implementó el uso de unas plantillas automatizadas para la elaboración de resoluciones en la División Nacional de Servicios Administrativos y la División Nacional de Gestión Presupuestal, con el fin que las depedencias responsables de la gestión de las RAGs cuenten con una preforma para el diligenciamiento de la misma, por lo cual solo tendrán que modificar algunos datos específicos para mejorar tiempos y reducir errores humanos. | Generar las resoluciones en menor tiempo y reducir el número de errores por la digitación de la información, además de lograr la estandarización de las plantillas de resolución en la Universidad. | Estandarizar | * Diseño y construcción de las plantillas en un plataforma web y publicado en la página web de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa *Implementación de las plantillas en el Nivel Nacional y en la sedes de la Universidad *Socialización de la herramienta | Agosto de 2018 | Teniendo en cuenta el seguimiento se extiende el tiempo hasta Diciembre de 2021 | GNFA | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 26 2020 | 30% | *Se ajusta la fecha de finalización para la implementación de la herramienta de las resoluciones debido a la situción de la emergencia sanitaria por el COVID 19, se requiere más tiempo para la socialización y puesta en marcha de dicha herramienta en las sedes de la universidad Nacional de Colombia
Administrativa - Tecnológica | N/A | Trámite - Prestación servicios profesionales técnicos, asistenciales o de apoyo a la gestión. | No Inscrito en el SUIT | Se realiza la solcitud de adquisiciones de bienes y servicios por medio del aplicativo de requerimientos establecido en la página web de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa | Implementación del Modelo de Servicio y Gestión de Contratación de la Universidad Nacional de Colombia en todas las oficinas de contratación y automatización del proceso precontractual y contractual y gastos de viaje por medio de una herramienta tecnológica | Los usuarios de las diferentes dependencias de la Universidad, solo tendrán que identificar la necesidad de la dependencia, y remitirlo a través de la herramienta "Requerimiento del bien, servicio, obra o consultoría" y las oficinas de contratación pasaran a realizarán toda la etapa precontractual, dando agilidad al trámite y respuesta al usuario. | Estandarizar | * Se espera lograr la unificación de criterios, asignación de un gestor, asesoría oportuna, acompañamiento permanente, disminución en los tiempos de gestión, proceso de invitación que garanticen pluralidad de invitados y ofertas, ingreso de nuevos proveedores reconocidos en el mercado, reducción sustancial de trámites administrativos y disminución en las devoluciones. | Julio de 2017 | Teniendo en cuenta el seguimiento se extiende el tiempo hasta Diciembre de 2021 | GNFA | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 26 2020 | 30% | * Se ajusta la fecha de finalización para la implementación del modelo "Requerimiento del bien, servicio, obra o consultoría" debido a la situación de la emergencia sanitaria por el COVID 19, se requiere más tiempo para dar inicio a la implementación en las oficinas de contratación de la Universidad. Dado que la forma de trabajo se tuvo que establecer de manera virtual, se hace necesario establecer una nueva estrategia para llevar a cabo la implementación del modelo en las oficinas de contratación que aún no cuentan con el modelo de servicio. * La Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería y la oficina de contratación de Unisalud Bogotá comenzaron la implementación del modelo de servicio en el mes de enero. * La Unidad Administrativa de la Facultad de Derecho y la Sección de contratación Sede Bogotá, esta pendiente el inicio de la implementación del modelo.
Tecnológica | N/A | Trámite -Pago de adquisiciones de bienes y servicios | No Inscrito en el SUIT | Se radica la documentación en forma física. Por motivos de la Pandemia se radica por correo electrónico | Implementación de la Central de Pagos para realizar el trámite en línea | *Evita el desplazamiento para radicar documentos. *Permite realizar seguimiento al trámite *Agiliza la revisión de los documentos soporte *Ahorro de papel y optimización de archivo *Optimización de formatos *Disminución de tiempos de pago | Automatizar | Implementar una herramienta para gestionar los pagos de la Universidad Nacional de Colombia desde que se recibe la solicitud hasta que se le da respuesta al usuario. | Mayo de 2020 | Diciembre de 2021 | GNFA | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 26 2020 | 40% | Se ejecutó la prueba piloto en el Nivel Nacional y se inició despliegue de producción con la Sede Bogotá segmentada en tres grupos, actualmente esta el grupo 1 en fase de estabilización
Administrativa | 29879 | Trámite-Aplazamiento de semestre | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite | Claridad para el usuario en el trámite acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Estandarizar | 1. Creación de la Guía para trámites de solicitudes estudiantiles, incluyendo la solicitud "Reserva de cupo adicional". 2. Socialización con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, | Agosto 27 2020 | 90% | Resultados: -Inclusión del trámite en la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles, en lo referente a "Reserva de cupo adicional" -Comunicado emitido por parte de la VRA para la socialización de la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles por parte de las Sedes
Administrativa | 29878 | Trámite - Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrados | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite (procedimientos, formatos, guías). | Mejora en el proceso administrativo. Claridad para los funcionarios para gestionar el trámite, procesos más ágiles estandarizados | Estandarizar | 1. Racionalización de los documentos referentes al trámite 2. Socialización de los documentos con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, | Agosto 27 2020 | 40% | Resultados: -Estandarización Procedimiento "Matrícula inicial para admitidos de Posgrados", en proceso de revisión
Administrativa | 27996 | Trámite - Matricula de aspirantes admitidos a programas de pregrado | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite (procedimientos, formatos, guías). | Mejora en el proceso administrativo. Claridad para los funcionarios para gestionar el trámite, procesos más ágiles estandarizados | Estandarizar | 1. Racionalización de los documentos referentes al trámite 2. Socialización de los documentos con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, | Agosto 27 2020 | 40% | Resultados: -Estandarización Procedimiento "Matrícula Inicial para admitidos de pregrado, en proceso de revisión
Administrativa | 61500 | Trámite - Movilidad académica | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite (procedimientos, formatos, guías). | Claridad para el usuario en el trámite acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. Mejora en el proceso administrativo. Claridad para los funcionarios para gestionar el trámite, procesos más ágiles estandarizados | Estandarizar | 1. Creación de la Guía para trámites de solicitudes estudiantiles, incluyendo las solicitudes "Movilidad académica estudiantil" y "Movilidad interna entre sedes" 2. Racionalización de los documentos referentes al trámite 3. Socialización de los documentos con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Apoyar el cumplimiento del Atributo del servicio: Disponibilidad y accesibilidad de la información | Agosto 27 2020 | 90% | Resultados: -Inclusión del trámite en la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles, en lo referente a "Movilidad académica estudiantil" y "Movilidad interna entre sedes" -Estandarización "Guía Administrativa para la Movilidad Interna Entre Sedes" y "Formato para solicitud de Movilidad Interna Entre Sedes (Acuerdo 100 de 2015 del Consejo Académico)" -Comunicado emitido por parte de la VRA para la socialización de la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles por parte de las Sedes
Administrativa | 62368 | Trámite-Reingreso a un programa académico | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite (procedimientos, formatos, guías). | Claridad para el usuario en el trámite acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. Mejora en el proceso administrativo. Claridad para los funcionarios para gestionar el trámite, procesos más ágiles estandarizados | Estandarizar | 1. Creación de la Guía para trámites de solicitudes estudiantiles, incluyendo la solicitud "Inscripción para Grado". 2. Racionalización de los documentos referentes al trámite 3. Socialización de los documentos con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Apoyar el cumplimiento del Atributo del servicio: Disponibilidad y accesibilidad de la información | Agosto 27 2020 | 90% | Resultados: -Inclusión del trámite en la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles, en lo referente a "Reingresos" -Estandarización "Procedimiento para trámites y solicitudes estudiantiles", "Procedimiento para trámites y solicitudes estudiantiles-SPN", "Formato para estudio de solicitudes de reingreso para pregrado y posgrado" -Comunicado emitido por parte de la VRA para la socialización de la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles por parte de las Sedes
Administrativa | 29877 | Trámite-Registro de asignaturas | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite | Claridad para el usuario en el trámite acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Estandarizar | 1. Creación de la Guía para trámites de solicitudes estudiantiles, incluyendo las solicitudes "Inscripción de asignaturas por automatricula", "Adición de asignaturas y actividades académicas", "Cancelación de asignaturas". 2. Socialización con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, | Agosto 27 2020 | 90% | Resultados: -Inclusión del trámite en la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles, en lo referente a las solicitudes "Inscripción de asignaturas por automatricula", "Adición de asignaturas y actividades académicas", "Cancelación de asignaturas". -Comunicado emitido por parte de la VRA para la socialización de la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles por parte de las Sedes
Administrativa | 62369 | Trámite-Cancelación de la matrícula académica (Cancelación del periodo académico) | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite | Claridad para el usuario en el trámite acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Estandarizar | 1. Creación de la Guía para trámites de solicitudes estudiantiles, incluyendo la solicitud "Cancelación periodo académico". 2. Socialización con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Apoyar el cumplimiento del Atributo del servicio: Disponibilidad y accesibilidad de la información | Agosto 27 2020 | 90% | Resultados: -Inclusión del trámite en la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles, en lo referente a "Cancelación periodo académico". -Comunicado emitido por parte de la VRA para la socialización de la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles por parte de las Sedes
Administrativa | 62367 | Trámite -Transferencia de estudiantes de pregrado | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite (procedimientos, formatos, guías). | Claridad para el usuario en el trámite acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. Mejora en el proceso administrativo. Claridad para los funcionarios para gestionar el trámite, procesos más ágiles estandarizados | Estandarizar | 1. Creación de la Guía para trámites de solicitudes estudiantiles, incluyendo las solicitudes "Traslados", "Traslados Peama". 2. Racionalización de los documentos referentes al trámite 3. Socialización de los documentos con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Apoyar el cumplimiento del Atributo del servicio: Disponibilidad y accesibilidad de la información | Agosto 27 2020 | 60% | Resultados: -Inclusión del trámite en la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles, en lo referente a "Traslados", "Traslados Peama". -Estandarización "Procedimiento para trámites y solicitudes estudiantiles", "Procedimiento para trámites y solicitudes estudiantiles-SPN", "Procedimiento estudio de traslado PEAMA" (en revisión), "Formato de estudio de traslado PEAMA (en revisión)" -Comunicado emitido por parte de la VRA para la socialización de la Guía para trámite de solicitudes estudiantiles por parte de las Sedes
Administrativa | 70426 | Trámite - Certificado de notas | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite (procedimientos, formatos, guías). | Mejora en el proceso administrativo. Claridad para los funcionarios para gestionar el trámite, procesos más ágiles estandarizados | Estandarizar | 1. Racionalización de los documentos referentes al trámite 2. Socialización de los documentos con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, | Agosto 27 2020 | 90% | Resultados: -Estandarización Procedimiento "Expedición de certificados"
Administrativa | 63976 | Trámite - Certificados y constancias de estudio | Inscrito en el SUIT | El certificado se realizaba de forma manual | Descarga del certificado "Sapiencia" desde el portal académico (Sede Medellín) | Mejora en el proceso administrativo. Reducción de pasos y tiempos para los estudiantes como para los funcionarios. Las empresas (entidades públicas) pueden verificar en línea la veracidad del certificado. | Automatizar | 1. Levantamiento de requisitos 2. Parametrizar el sistema para que se cumplan las condiciones del documento 3. Instrumento de validación del certificado 4. Implementación 5. Evaluación de la implementación | Junio de 2020 | Noviembre de 2020 | DNINFOA - Registro y Matrícula Medellín- Bienestar Universitario Medellín | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 27 2020 | 95% | Pendiente realizar la fase de evaluación y control
Administrativa | 63976 | Trámite - Certificados y constancias de estudio | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite (procedimientos, formatos, guías). | Mejora en el proceso administrativo. Claridad para los funcionarios para gestionar el trámite, procesos más ágiles estandarizados | Estandarizar | 1. Racionalización de los documentos referentes al trámite 2. Socialización de los documentos con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, | Agosto 27 2020 | 90% | Resultados: -Estandarización Procedimiento "Expedición de certificados"
Administrativa | 14250 | Trámite - Inscripción de aspirantes a programas de pregrado | Inscrito en el SUIT | Los documentos del trámite no han sido revisados y estandarizados | Revisión y ajuste de los documentos del trámite (procedimientos, formatos, guías). | Mejora en el proceso administrativo. Claridad para los funcionarios para gestionar el trámite, procesos más ágiles estandarizados | Estandarizar | 1. Racionalización de los documentos referentes al trámite 2. Socialización de los documentos con la comunidad universitaria | 2020-02-25 | 2020-12-30 | Vicerrectoría Académica | Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, | Agosto 27 2020 | 60% | Resultados: -Estandarización Procedimientos "Inscripción y citación a aspirantes de pregrado", "Logística de aplicación de pruebas", en proceso de revisión
Tecnológica | 14250 | Trámite - Inscripción de aspirantes a programas de pregrado | Inscrito en el SUIT | Los certificados tenían un costo para el aspirante. Se entregaban de manera física o digital | Implementación de certificados de admisión y puntaje gratuitos y virtuales | Mejora en el proceso administrativo. Reducción de pasos y tiempos para los aspirantes y funcionarios. Eliminación del costo por expedición del certificado. | Automatizar | 1. Levantamiento de requisitos 2. Parametrizar el sistema para que se cumplan las condiciones del documento 3. Implementación 4. Evaluación de la implementación 5. Divulgación en página Web de la Dirección Nacional de Admisiones 6. Comunicación con la Gerencia Administrativa y financiera para eliminar los conceptos de pago de certificados a través de pago virtual | Agosto de 2019 | Septiembre de 2020 | Dirección Nacional de Admisiones | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 27 2020 | 95% | Pendiente la eliminación por parte de la Gerencia
Tecnológica | 25580 | Trámite - Inscripción de aspirantes a programas de posgrados | Inscrito en el SUIT | Los certificados tenían un costo para el aspirante. Se entregaban de manera física o digital | Implementación de certificados de admisión y puntaje gratuitos y virtuales | Mejora en el proceso administrativo. Reducción de pasos y tiempos para los aspirantes y funcionarios. Eliminación del costo por expedición del certificado. | Automatizar | 1. Levantamiento de requisitos 2. Parametrizar el sistema para que se cumplan las condiciones del documento 3. Implementación 4. Evaluación de la implementación 5. Divulgación en página Web de la Dirección Nacional de Admisiones 6. Comunicación con la Gerencia Administrativa y financiera para eliminar los conceptos de pago de certificados a través de pago virtual | Agosto de 2019 | Septiembre de 2020 | Dirección Nacional de Admisiones | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 27 2020 | 95% | Pendiente la eliminación por parte de la Gerencia
Administrativa | S/N | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE - ECP Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | Inscrito en el SUIT | Los requisitos del trámite no se divulgan en aplicativo Hermes y en página web de la dependencia, que permita dar accesibilidad a la información a los usuarios. | Divulgación de los programas a través de la página web de la Sede / Extensión / Divulgación de los trámites | Disponibilidad y accesibilidad a la información de cursos de educación continuada facilitando la información a la comunidad | Facilitar el acceso de la información | 1. Divulgación de los programas a través de la página web de la Sede / Extensión / Divulgación de los trámites 2. Asignar servidor púbico para apoyo de operación de registros en página web y registro en plataforma Hermes 3. Definir metodología para la estandarización y coordinación del trámite entre oficina de gestión de la extensión y las unidades académicas ejecutoras | 2020-07-01 | 2021-06-01 | Gestión de la Extensión Sede Amazonía | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 27 2020 | 0% | Apoyar el cumplimiento del Atributo del servicio: Disponibilidad y accesibilidad de la información. Definición de plan de mejoramiento
Administrativa | S/N | GESTIÓN DE EXTENSIÓN SOLIDARIA | No Inscrito en el SUIT | No se tiene implementado metodología de seguimiento de los proyectos y programas de extensión solidaria | Mejorar el registro de trazabilidad de la prestación del servicio de proyectos de Extensión Solidaria - Método de trabajo registro en Plataforma Hermes. (Protocolo) | Estandarizar las actividades de seguimiento para mejorar continuamente el desempeño del servicio | Estandarizar | 1. Definir un protocolo/instructivo de seguimiento y medición de los proyectos de extensión solidaria 2. Implementar acciones 3. Registro en aplicativo Hermes para la divulgación de requisitos | 2020-07-01 | 2021-06-01 | Gestión de la Extensión Sede Amazonía | Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, | Agosto 27 2020 | 0% | Apoyar el cumplimiento del Atributo del servicio: Disponibilidad y accesibilidad de la información. Definición de plan de mejoramiento
Administrativa | S/N | GESTIÓN DE EXTENSIÓN SOLIDARIA GESTIÓN DE PROYECTOS SERVICIOS ACADÉMICOS, PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE - ECP | Inscrito en el SUIT | Portafolio desactualizado | Portafolio de servicios actualizado y publicado en página web | Accesibilidad a la información de los trámites y servicios | Estandarizar | Actividad 1: Identificar las capacidades de extensión que requieren ser actualizadas en el portafolio de servicios de extensión del nivel nacional y de la oferta de ECP en el sistema Hermes a través de las mesas de gestores de extensión Actividad 2: Actualizar los portafolios de servicios y de la oferta de ECP de acuerdo con la información recolectada de las sedes en la etapa de planear, en la página web de extensión y el sistema Hermes respectivamente. Actividad 3: Brindar información a las diferentes sedes sobre la organización de las paginas web para las ofertas de los servicios de extensión | 5/08/2020 3/11/2020 03/11/2020 | 30/10/2020 19/03/2021 19/03/2021 | Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual | Seguimiento a las capacidades de extensión por medio del portafolio del servicios | Agosto 26 2020 | 10% | Inventario de trámites y servicios en ejecución en Sedes Andinas y de presencia para información de entrada de portafolio
Tecnológica | 61500 | Movilidad Académica | Inscrito en el SUIT | Se realiza a través del sistema de información ORI (SIO) | Implementación modulo de movilidad saliente en el Unversitas XXI. | Agilidad en el trámite para la movilidad académica. | Automatizar | 1. Parametrización 2. Pruebas piloto 3. Implementación 4. Socialización | 2019-10-01 | 2021-06-30 | DRE | Centralización de registros y agilidad en el trámite de la movilidad. | Agosto 28 2020 | 50% | Sin observaciones
Tecnológica | 61500 | Movilidad Académica | Inscrito en el SUIT | Solicitudes Realizadas por correo electrónico | Radicación con número consecutivo de solicitudes realizadas mediante correo electrónico | Se realizá un seguimiento de tiempos de respuesta a los correos. | Optimizar | 1. Seguimiento historial de correos. 2. Disminución de trámites operativos. 3.Disminuación de solicitudes reiterativas. | 2019-10-01 | 2021-06-30 | DRE | Seguimiento apropiado de las solicitudes de las usuarios sobre trámites de movilidad académica. | Agosto 28 2020 | 50% | Sin observaciones
Tecnológica | N/A | Suscribir convenios de cooperación | No inscrito en el SUIT | Solicitudes Realizadas por correo electrónico | Actualizacion del Normograma, realización y difusión de infografias y videos tutoriales. | Conocimiento del procedimiento y requisitos para el trámite de convenios. | Optimizar | 1. Disminución de reprocesos. 2. Disminución de solicitudes reiterativas. | 2020-01-02 | 2021-06-30 | DRE | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 28 2020 | 50% | Sin observaciones
Tecnológica | N/A | Asesorar la Suscripción de Convenios de Cooperación | No inscrito en el SUIT | Desconocimiento de los procesos de trámite de convenios | Implementar un aplicativo de cooperación para la multiconsulta de los convenios por los usuarios por diferentes criterios como: paises, institución y facultad. | Consulta y descargue de información de convenios. | Automatizar | 1. Optimizar el acceso a la información de convenios suscritos por la Universidad Nacional de Colombia. 2. Disminución de asesorías. | 2019-02-10 | 2020-12-31 | DRE | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 28 2020 | 80% | Sin observaciones
Normativo | N/A | Asesorar Trámites Migratorios | No inscrito en el SUIT | Desconocimiento del procedimiento. | Actualizacion del Normograma, emisión y difusion de circulares informativas y videos tutoriales. | Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente para trámites migratorios. | Optimizar | 1. Optimizar la información. 2. Disminución de asesorías | 2019-06-02 | 2020-12-31 | DRE | Simplicidad de los trámites, buscando hacerlos ser sencillos, eliminarse la complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares | Agosto 28 2020 | 80% | Sin observaciones
Código: U.FT.15.001.034 |  |  |  |  | Versión: 1.0 | [6 empty] | Página 1 de 1

## Instructivo
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | Nombre de la entidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
| Numero | Relacione el numero de registro en SUIT
| Nombre | Nombre estandarizado del trámite
| Estado | Inscrito / no inscrito en SUIT
CATEGORIA DE RACIONALIZACIÓN | RACIONALIZACIÓN NORMATIVA | Acciones o medidas de carácter legal para mejorar los trámites asociadas a la modificación, actualización o emisión de normas
| RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Simplificar y mejorar procesos internos, horarios de atención, puntos de atención, tiempos de ejecución, costos asociados al trámite para el usuario, costos internos para la entidad, requisitos asociados, formularios, formatos
| RACIONALIZACIÓN TECNOLÓGICA | Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los trámites
ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | Situación Actual | Detalle del trámite - descripción
| Mejora por implementar | Descripción general de la mejora
| Beneficio al ciudadano o entidad | Describa que se obtiene con la acción de racionalización
| Estrategia de Racionalización: Seleccione o combine y registré, | Simplificar
Estandarizar
Eliminar
Optimizar
Automatizar
Facilitar el acceso de la información
| Descripción de las acciones de racionalización | Descripción de las acciones de racionalización
PLAN DE EJECUCIÓN | Fecha de inicio | Fecha de inicio de la acción de racionalización
| Fecha final de racionalización | Fecha de Final de la acción de racionalización
| Responsable | Dependencia / Cargo
| Justificación | Respaldo técnico de la mejora
SEGUIMIENTO | Fecha Seguimiento | Registre fecha de seguimiento
| % Avance Racionalización | Relacione el porcentaje de avance de la acción
| Observaciones, Resultados o Evidencias | Registre entre otros: Observaciones generales del seguimiento, resultados y evidencias del seguimiento y de las acciones realizadas