## SEDES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019-2021 POR SEDE VIGENCIA 2020
EN MILLONES DE PESOS
SEDE | APROPIACIÓN | REGISTRO | % EJEC. REGISTRO | OBLIGACIÓN | % EJEC. OBLIG. | # PROY. | % AVANCE METAS
AMAZONÍA | 2115583798 | 1220317532 | 57.68% | 719924611 | 34.03% | 11 | 14.37%
BOGOTÁ | 81309861409 | 71330376440 | 87.73% | 30424088967 | 37.42% | 24 | 21.39%
CARIBE | 1356047458 | 894647113 | 65.97% | 684582004 | 50.48% | 7 | 24.82%
MANIZALES | 15706867935 | 12766763783 | 81.28% | 5636086125 | 35.88% | 11 | 12.92%
MEDELLÍN | 21451299769 | 13341921616 | 62.2% | 7484763875 | 34.89% | 20 | 26.3%
NIVEL NACIONAL | 37857849056 | 22936520004 | 60.59% | 12972100461 | 34.27% | 32 | 29.36%
ORINOQUÍA | 2625436240 | 1833821852 | 69.85% | 1618437363 | 61.64% | 9 | 30.32%
PALMIRA | 8777241855 | 6463168569 | 73.64% | 4251524041 | 48.44% | 17 | 36.54%
TUMACO | 1202183997 | 536025404 | 44.59% | 270337514 | 22.49% | 8 | 21.08%
LA PAZ | 2272000000 | 695431205 | 30.61% | 52997439 | 2.333% | 2 | 6.684%
TOTAL | 174674371517 | 132018993518 | 75.58% | 64114842400 | 36.71% | 141 | 23.14%
FUENTE: Reportes QUIPU y Anexos DNPE

## EJESPROG
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019-2021 POR EJE ESTRATÉGICO Y PROGRAMA VIGENCIA 2020
EN MILLONES DE PESOS
EJE /PROGRAMA | APROPIACIÓN | REGISTRO | OBLIGACIÓN | % EJEC. REGISTRO | % EJEC. OBLIG. | # PROY. | % AVANCE METAS
1 Hacia una organización centrada en el aprendizaje colaborativo | 22005712606.45 | 15509977085.9 | 10921198474.6 | 70.48% | 49.63% | 40 | 16.89%
Acompañamiento para la Universidad que aprende | 7373594617.6 | 5564066900.15 | 4405794031.6 | 75.46% | 59.75% | 11 | 14.49%
Innovación académica como motor de cambio institucional | 6286291711.25 | 5605591350.95 | 3441523450.5 | 89.17% | 54.75% | 9 | 16.66%
Universidad como proyecto cultural y colectivo de nación que se transforma para formar seres integrales y autónomos, con actitudes ciudadanas, como agentes de cambio ético y cultural con responsabilidad social | 6981886816.45 | 3243076182.7 | 2740876149 | 46.45% | 39.26% | 12 | 23.32%
Fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y seguimiento de la calidad académica | 70000000 | 21597859.6 | 14307738 |  |  | 1 | 5.47%
Cobertura responsable como factor de equidad y de democratización del conocimiento | 1293939461.15 | 1075644792.5 | 318697105.5 | 83.13% | 24.63% | 7 | 11.58%
2 Avanzando en el futuro próximo hacia la investigación y creación artística como factor de desarrollo, innovación social, innovación tecnológica y emprendimiento con valor creado | 42366327392.4 | 27465767266.45 | 14422503136.75 | 64.83% | 34.04% | 53 | 26.09%
Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento | 42366327392.4 | 27465767266.45 | 14422503136.75 | 64.83% | 34.04% | 53 | 26.09%
3 La Universidad, como proyecto cultural de la Nación, se orienta a la construcción, desde el conocimiento, de una sociedad flexible, sostenible y en paz que se transforma y adapta permanentemente | 6593760618 | 3941657634 | 2625936413.45 | 59.78% | 39.82% | 25 | 21.32%
Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura | 3804930766.2 | 1899791244.9 | 1203207619.65 | 49.93% | 31.62% | 14 | 21.81%
Fortalecimiento de la participación de la universidad en la construcción de opinión pública informada, la apropiación social del conocimiento y la formulación de políticas públicas | 2788829851.8 | 2041866389.1 | 1422728793.8 | 73.22% | 51.02% | 11 | 20.73%
4 Organización sistémica y efectiva, que evoluciona a través del liderazgo colectivo | 103708570900.15 | 85101591531.65 | 36145204375.2 | 82.06% | 34.85% | 130 | 24.23%
Ética para una comunidad universitaria integrada y solidaria | 718088965.3 | 512977917 | 332611607.9 | 71.44% | 46.32% | 13 | 8.51%
Fortalecimiento e integración de los sistemas de información para el mejoramiento de la gestión y la toma de decisiones basadas en evidencia | 5367391773.75 | 3869182673.7 | 1773661392.9 | 72.09% | 33.05% | 22 | 23.36%
Transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional | 9114674539.1 | 5718802081.5 | 3271617371.1 | 62.74% | 35.89% | 29 | 26.04%
Comunidad universitaria saludable, incluyente, diversa, dialogante y transformadora | 5325120031 | 3633997585.4 | 1659072048.5 | 68.24% | 31.16% | 15 | 22.76%
Desarrollo institucional sostenible | 82272599883.3 | 70812771775.25 | 28583688045.6 | 86.07% | 34.74% | 47 | 28.33%
Liderazgo colectivo y gobernanza universitaria | 910695707.7 | 553859498.8 | 524553909.2 | 60.82% | 57.6% | 4 | 24.03%
TOTAL | 174674371517 | 132018993518 | 64114842400 | 75.58% | 36.71% | 248 | 23.14%
FUENTE: Reportes QUIPU y Anexos DNPE